## 需求管理
环球名车产品设计跟踪矩阵
填写说明： ①按需求获取、需求确认、需求执行、需求反馈的顺序填写下表。所有内容均需填写、不允许留白。 ②任何需求的新增、变更请先沟通确认后再执行、没有经过确认的需求不允许推进。 ③将需求类型、实现优先级等按类别填写。 ④个人负责部分填写完成后、即时通知下一需求对接流程。（填写前Update，填写完成并Commit后再通知下一步骤对接人）。 ⑤一个需求涉及几个项目经理时，分成几个需求项填写。
需求获取（产品经理填写） | [6 empty] | 需求确认（技术总监填写） | [5 empty] | 需求执行（项目经理填写） | [7 empty] | 需求反馈（项目经理填写）
文档完成时间 | 修订内容描述（可嵌入相关变更文档或图片） | 类型 | 需求接收人 | 需求提出部门/人/要求 | 变更影响 | 原型、PRD是否已更新 | 确认实现 | 优先级 | 确认人 | 确认时间 | 要求 | 备注 | 解决方案 | 执行人 | 是否完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 未完成原因 | 文档是否更新 | 风险评估和确认 | 反馈人 | 反馈方式（邮箱+IM） | 需求方接收意见 | 备注
2017-08-29 | V 1.0 创建 | 新增 | 范伟强 | 总经办/余总/APP上社区，好玩有趣提升平台活跃度和用户粘性 | 小 | 是
2017-08-31 | V 1.1 1. 更新「 2.10. 我的帖子 」增加筛选按钮 2. 更新「 4.11. 消息 」增加系统消息入口 3. 更新「 1. 总体说明 」中关于发帖激励的描述 4. 更新「 4.3 车标-收支明细 」增加拼图活动多余碎片折算车标 5. 更新「 3.7. 拼图搜集过程 」、「 3.8. 点亮拼图 」删除点亮拼图按钮，更新点亮拼图判定规则，同时删除「 3.9 点亮拼图-提示 」，「 3.10 点亮拼图-完成 」 6. 更新「 5.3. 关于「拼图」活动 」调整碎片获得概率，设置每日数量限制 7. 更新「 5.4. 「发帖激励」-车标奖励 」调整每日获得数量限制 8. 更新「 5.5. 恶意用户处理机制（简版）」调整为后台管理员操作 | 优化 | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-01 | V 1.2 1. 更新「 4.11. 消息 」增加「举报已处理」和「帖子/评价违规被处理」系统消息。 2. 新增「 5.7. 社区管理规定 」放在 APP「关于我们」页面。 | 优化 | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-04 | V 1.21 1. 更新 「 4.20. 关注作者和文章列表-已关注 」更新关注与取消关注逻辑。 | 优化 | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-05 | V 1.22 1. 更新「 5.4.「发帖激励」-车标奖励 」修复一处数值错误。 | Bug | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-15 | V 1.23 1. 更新「 5.6.各版块签名文案 」修复一处标题错误。 | Bug | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-19 | V 1.24 1. 更新「 2.3.车友会-页面向上滑动时的「导航栏」效果 」删除列表页中的「点赞」功能。 | 优化 | 范伟强 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-02 | 2.17.1 创建社区后台PRD文档 | 新增 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-19 | 2.17.2 社区原型改善，菜单操作合并为“分类导航、帖子管理、社区商品管理、社区商品兑换订单、社区举报管理、社区回复管理”，同时将用户菜单下的“社区用户管理”功能跳转至社区管理权限下 | 优化 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-09-29 | 2.17.3 根据上线最终版本，修改最终PRD文档 | 优化 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-11-02 | 加油赞合作PRD文档初稿 | 优化 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-12-06 | 进销存PRD文档初稿1.0 | 优化 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
2017-12-08 | 进销存PRD文档评审后终稿2.0 | 优化 | 易振浦 | 研发部/范伟强/优化产品设计 | 小 | 是
Note on V3: 项目经理负责填写，反馈人填写实际反馈人姓名。
Note on T4: 需求、设计、测试、数据库等相关文档是否已更新。
Note on U4: 法律、安全等执行风险
Note on W4: 反馈必须邮箱+IM：技术总监、项目经理、对方部门负责人、对方需求对接人