## Sheet2
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 完成时间 | 责任人
需求文档编写 | 2 days | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 潘振国
原型图设计 | 2 days | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 潘振国
PRD需求文档 | 1 day | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 潘振国
系统设计 | 3 days | 2015-10-10 | 2015-10-13 | 潘振国
数据库设计 | 1 day | 2015-10-13 | 2015-10-13
数据库合并 | 4 days | 2015-10-14 | 2015-10-17
新增用户 | 2 days | 2015-10-19 | 2015-10-20
CRM用户基本操作 | 2 days | 2015-10-20 | 2015-10-21
CRM权限管理系统(基础) | 4 days | 2015-10-21 | 2015-10-24
客户资料管理 | 2 days | 2015-10-26 | 2015-10-27
客户资料查询 | 4 days | 2015-10-28 | 2015-10-31
消息推送系统 | 4 days | 2015-11-02 | 2015-11-05
本地客户资料导入 | 2 days | 2015-11-06 | 2015-11-07
用户组 | 1 day | 2015-11-09 | 2015-11-09
定时推送系统 | 2 days | 2015-11-10 | 2015-11-11
自定义客户标签，分组 | 2 days | 2015-11-13 | 2015-11-14
数据统计系统 | 3 days | 2015-11-16 | 2015-11-18
同步其他项目数据 | 2 days | 2015-11-19 | 2015-11-20